附件2

全省医疗卫生机构“新基药粤健康”临床合理用药技能竞赛复赛决赛组织方案（暂定）

一、竞赛流程图

| 时 间 |  | 内 容 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月24日（周二） | 下 午 | 参赛人员报到 |  |
| 9月25日（周三） | 9:00-12:00 | 省级复赛(第一场) |  |
|  | 14:00-17:00 | 省级复赛(第二场) |  |
|  | 19:00-22:00 | 省级复赛(第三场) |  |
| 9月26日（周四） | 9:00-12:00 | 省级决赛及颁奖 |  |

二、成立竞赛组委会

竞赛成立由委巡视员刘冠贤同志、省科教文工会郭开农副主席任主任，委药政处、省科教文工会等相关部门负责同志为成员的组委会，负责竞赛的组织领导，研究确定全省临床合理用药技能竞赛重要事项，解决相关重大问题。

组委会下设办公室和专家委员会。办公室设在药政处，负责竞赛的统筹协调、宣传及组织实施工作，监督整个竞赛过程的公开、公平和公正；专家委员会由临床医学和临床药学等相关领域专家组成，负责竞赛命题、问题解答和竞赛评判等工作。

三、竞赛前筹备事项

（一）印发《关于举办全省医疗卫生机构“新基药粤健康”临床合理用药技能竞赛复赛决赛的通知》（此项工作9月1日前完成）。

（二）催报各市参赛选手名单，核实参赛选手有关信息，将医师资格证、执业证和药学证书传真或电子照片报送药政处（此项工作9月10日前完成）。

（三）联系竞赛场地，落实报到、准备、住宿、餐饮等事项（此项工作9月15日前完成）。

（四）封闭出题、建立题库（此项工作9月20日前完成）。

（五）编写与复赛决赛环节相适应的决赛试题出题、计分程序（此项工作9月20日前完成）。

（六）制定决赛环节各题型评审规则（此项工作9月20日前完成）。

（七）制作奖励证书、奖牌、奖杯，准备现场互动环节礼品（此项工作9月20日前完成）。

奖牌：按团队总分排名颁发全省临床合理用药知识技能竞赛团体一等奖1个，团体二等奖2个，团体三等奖3个，团体优秀奖15个。（特别贡献奖8个）。

奖杯：按个人总分排名颁发全省临床合理用药知识技能竞赛一等奖3个，二等奖6个，三等奖15个，优秀奖60个。

（八）准备竞赛现场有关设施设备：抢答器30个（含备用6个）、电子计分屏36个、话筒、投影仪、摄像机等（此项工作9月22日前完成）。

（九）邀请药政司领导参加。

四、复赛决赛有关事宜

（一）制作参赛证、参赛号、竞赛记录、签到表等，编排座次（此项工作省级复赛20日前完成）

（二）场地安排：

1、赛场布局：复赛每场7支团队参与；决赛6支团队参与。

2、场下布局：嘉宾区、选手区、专家区、监督区、观众区

（三）确定监管人员：委领导、药政处、工会

（四）工作人员安排：

1、总指挥1名、主持人2名（附：主持词）、记分员2-4名、电脑网络操作员1名；机动人员若干名。

2、颁奖嘉宾安排；

3、专家评审组7人；

4、委机关各有关处室参加人员：通知、车辆；

5、现场引导、服务人员；

6、广州市组织部分基层医务人员观摩。

（五）车辆、安保、设备维护等工作。

五、赋分计分及遴选决赛队伍方式：

各县（市、区）原则上7月份做好学习培训工作，完成选拔比赛；地级市原则上8月份完成初赛。

复赛决赛按照个人和团队分别计分，团体分数为本队四位选手分数之和。按照复赛团体分数，遴选得分前6名的团队进入决赛，前6名的团队选手进入决赛。

六、复赛决赛流程安排

（一）医疗质量安全品管圈竞赛。

每个队满分100分，团队得分分数同样计入个人分数；每个队4分钟，预计30分钟。

（二）临床合理用药知识竞赛。

1、第一个环节必答题（预计30分钟）：共4轮，每轮6至7道单项选择题；分别由各队的第1名、第2名、第3名、第4名选手回答。每题10分，答对得10分，答错不扣分。

必答题共有60道备选题，其中编号1-15为西医题，15-30为中医题，31-45为西药题，46-60为中药题，均投到LED显示屏上。由每位选手随机选择，显示屏随后显示题目内容，由主持人宣读完遍题目后，选手在10s内进行回答,答题30s。

2、第二个环节风险抢答题（预计20分钟）：共4轮，每轮5道单项选择题（中西医比例大约1:2），每题10分。抢答题内容不在显示屏显示，由主持人进行一一宣读，宣读完毕后由选手抢答。每名选手均有一个抢答器，由最先抢到的选手回答，答对得10分，答错或抢答均扣10分,抢答答题时间30s。

（三）病例分析。

共1轮（预计25分钟，每组3分钟），分别由各队选手联合回答。病例分析题共有30个备选题，其中60分题、80分题、100分题各有10个，分别编号投到显示屏上，其中中西医比例大约1:2。病例分析题根据选手回答内容由专家组点评赋分。

（四）技能竞赛

技能竞赛满分100分，分4组同步进行，每组用时5分钟，预计用时20分钟。

（五）统分评比。

竞赛环节结束后，工作人员进行统分，并组织颁奖有关事宜。

观众互动：决赛四大环节之间设立2次观众互动环节，由主持人宣读部分具有一定趣味性和知识性的题目，由观众进行抢答，答对者赠与小礼品。期间也可以组织若干个文艺节目。

七、颁奖

（一）主持人宣读获奖名单。

（二）颁奖：分别是团体优秀奖15 个、团体三等奖3个、团体二等奖2个、团体一等奖1个、（特别贡献奖8个）；个人优秀奖若干个、三等奖15个、二等奖6个、一等奖3个；（临床合理用药技术能手若干个）。

（三）主任总结讲话。