附件5

2020年健康素养巡讲广东省工作方案

为贯彻落实《健康广东行动（2019-2030）》关于实施健康知识普及行动的有关要求，普及基本健康素养知识与技能，培养健康行为与生活方式，提高全省居民健康素养水平和健康自我管理能力，2020年结合合理膳食、无烟生活、科学就医、合理用药、科学健身、心理健康、卫生应急、防灾减灾等重点内容，继续在全省范围内开展健康素养巡讲活动，结合实际制定本方案。

一、目标

（一）普及健康素养基本知识与技能，倡导健康文明的生产生活方式，提高全省居民健康素养水平。

（二）提高健康教育专业机构组织开展健康教育活动的能力，提高健康教育专业人员相关理论与技术水平。

二、重点任务

（一）省级。

1.建立健全健康科普专家库，组织评选省级优秀巡讲专家，为各地开展健康素养巡讲提供专家资源。

2.组织举办2020年广东省健康素养巡讲启动仪式。

3.在粤东粤西粤北等14个非珠三角地市各举办1场省级健康素养进机关活动，覆盖公职人员1500人以上。

4.组织开展健康素养巡讲效果评估，制定《广东省健康素养巡讲活动评估指南》，开发评估工具包，有针对性地提升居民健康素养水平。

（二）市、县（区）级。

1.粤东粤西粤北等14个非珠三角地市配合做好省级健康素养进机关活动，于2020年4月20前将本地区巡讲活动时间安排报送至省卫生健康宣传教育中心。

2.各地市开展市级健康素养进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业活动，重点做好儿童青少年、妇女、老年人、残疾人、流动人口等人群健康教育。要求针对机关、学校、社区、乡村、企业等场所人群，各举办不少于1场市级健康素养巡讲活动，每场覆盖人数不少于100人。县（市、区）按照市级工作方案要求，结合基本公共服务项目健康教育工作内容，做好辖区范围内健康素养巡讲活动的组织实施。

3.配合省级做好健康素养巡讲活动的效果评价，按照《广东省健康素养巡讲活动评估指南》实施评估，充分动员当地媒体宣传报道活动效果，持续扩大影响力。

4.配合省级做好优秀巡讲专家评选工作，于2020年10月31日前，推荐1名宣讲专家作为广东省“将健康融入所有政策”优秀宣讲专家候选人，推荐2名健康素养巡讲专家作为广东省年度健康素养优秀巡讲专家候选人，详细报送材料见附表1和2。

三、组织实施

（一）省级。

省卫生健康委负责全省项目工作的组织实施、监督管理和技术评估。省卫生健康宣传教育中心负责制定项目工作方案、工作流程和评估办法，为各地实施项目提供技术指导，配合省卫生健康委开展监督评估、优秀巡讲专家评选等工作。

（二）地市级、县（市、区）级。

地市级、县（市、区）级卫生健康行政部门负责本级项目组织实施和监督管理工作，组织遴选优秀巡讲专家，动员媒体跟踪报道。地市级、县（市、区）级健康教育专业机构负责项目具体实施，制定项目实施方案，开发制作巡讲课件，组织实施现场活动，提交巡讲活动总结报告。

四、联系方式

省卫生健康委宣传处联系人：赵杰，电话：020-83828262，电子邮箱：wsjkw_xcc@gd.gov.cn。

省卫生健康宣传教育联系人：杨帆、王冰娜，电话：020-87022990、87022921，邮箱：wsjkw_xcc@gd.gov.cn。

附表1

广东省“将健康融入所有政策”优秀巡讲专家申请表

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 |  | 职务（职称） |  |
| 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 专业领域 |  |  |  |
| “将健康融入所有政策”宣讲工作简介 | （内容包括宣讲场次、受众等信息） |  |  |
| 工作单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 市卫生健康局（委）意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：本表不够可另附页，报送时需附巡讲课件电子版一份和巡讲完整视频一个。

附表2

广东省健康素养优秀巡讲专家申请表

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 |  | 职务（职称） |  |
| 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 专业领域 |  |  |  |
| 健康素养巡讲工作简介 | （内容包括宣讲场次、内容、受众等信息） |  |  |
| 工作单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 市卫生健康局（委）意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：本表不够可另附页，报送时需附巡讲课件电子版一份和巡讲完整视频一个。