附件1

《广东省加快发展康复医疗服务工作的实施方案》年度工作内容与目标

| 工作任务 | 年度 | 工作内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 一、健全完善康复医疗服务体系 | 2021年 | 研究制定相关工作方案，将增加康复医疗服务资源供给纳入“十四五”卫生健康服务体系建设。 |
|  | 2022年 | 加强县级人民医院和社区医院康复医学科诊疗服务能力建设。 |
|  | 2023年 | 统筹区域内公立医疗机构和社会办医资源，合理增加康复医院数量。 |
|  | 2024年 | 建立不同医疗机构之间定位明确、分工协作、上下联动的三级康复医疗服务网络，推动社区和居家康复医疗服务。 |
|  | 2025年 | 全省千万级人口城市至少建成一所三级康复医院。 |
| 二、加强康复医疗人才培养和队伍建设 | 2021年 | 研究制定相关工作方案，加大高素质康复医生培养，拟定康复医学人才培育计划。 |
|  | 2022年 | 组建广东省康复医疗应急储备专家库。每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。 |
|  | 2023年 | 完善康复治疗师岗位培训制度、康复专业技术人员培训指南，提高康复治疗师数量。 |
|  | 2024年 | 以省级以上康复医学重点学科建设为基准，进一步培养康复医学科带头人和学科骨干。 |
|  | 2025年 | 康复医学专业人才队伍逐步壮大，人才梯队稳定，结构更加优化。每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。 |
| 三、提高康复医疗服务能力 | 2021年 | 研究制定相关工作方案，遴选康复亚专科诊疗指南制定病种。 |
|  | 2022年 | 完善康复亚专科疾病诊疗指南。建立我省康复医疗质量评价标准（含中医药康复服务），完成全省康复医疗质量评定工作一次。 |
|  | 2023年 | 稳步推进康复医学亚专科建设，开展亚专科康复评定、康复治疗、康复指导和康复随访等服务。 |
|  | 2024年 | 推动医联体、专科联盟、远程帮扶平台搭建，提升基层康复医疗能力。 |
|  | 2025年 | 康复医疗服务能力稳步提升，服务方式更加多元化。 |
| 四、创新康复医疗服务模式 | 2021年 | 研究制定相关工作方案，先行先试，创新康复医疗服务模式。 |
|  | 2022年 | 开展康复创新成果展示大赛，支持科技创新，促进康复医学研究成果转化。 |
|  | 2023年 | 积极发展社区和居家康复服务，借助信息化技术，实现居家康复服务远程指导。 |
|  | 2024年 | 建设社区康复人群服务联动平台，实现康复服务人群全流程全周期管理。 |
|  | 2025年 | 康复医疗服务领域不断拓展，人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。 |