附件

| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家中医药局 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省卫生健康委、省中药局 |  | 实施单位 |  |  | 省卫生健康委 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 48555 | 46748.15 |  |  |  | 96.28% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |  |  |  | 我省坚持公立医院改革与管理并重，推动公立医院高质量发展。印发《广东省深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革实施方案》，推广学习福建省和三明市医改经验。建立健全现代医院管理制度，研究起草关于推动公立医院高质量发展的实施意见，在中山一院、香港大学深圳医院开展试点工作。持续推进高水平医院建设。全省共投入150亿元支持建设50家高水平医院，实现21个地市高水平医院全覆盖。推动公立医院人事薪酬制度改革。深圳、珠海、东莞以市为单位、其他地市各选择1家以上公立医院开展试点。健全公立医院绩效考核机制，改革完善医疗卫生行业综合监管制度。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 2021年 数值 | 2020年 数值 | 2019年数值 | 2018年数值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 30.74% | 30.64% |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 41.48% | 41.05% |  |  | 原因：受个别地市基建账并账及疫苗采购应付账款增加等影响较2020年小幅上涨，与去年相比基本保持平稳，且低于国家平均水平。整改措施：进一步加强公立医院发展的统筹规划，助力公立医院良性运营。 |
|  |  |  | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 较上年降低 | 2.99% | 3.48% |  |  |  |
|  |  |  | 1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率 | ≥85％ | 100% | 87.77% |  |  |  |
|  |  |  | 1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率 | ≥75％ | 100% | 75.00% |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | 较上年提高 |  |  | 32.51% | 30.47% |  |
|  |  |  | 三级公立医院出院患者四级手术比例 | 较上年提高 |  |  | 14.54% | 13.19% |  |
|  |  |  | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 8.16 | 8.52 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 较上年降低 | 122.59元 | 129.02元 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 45.9% | 48.10% |  |  | 原因：（一）各级对分级诊疗制度建设认识有待进一步提高，分级诊疗制度尚不完善。（二）各地区基层卫生健康服务均衡性不足，基层医疗机构医疗服务能力有待进一步提高。（三）疫情影响基层诊疗量。（四）诊疗信息不准确,存在少报、漏报。 整改措施：一是加强组织领导；二是强化分级诊疗制度建设，全面落实“公益一类财政供给、公益二类绩效管理”等政策；三是提升基层服务能力；四是强化督促整改；五是加强信息质控，进一步加强信息系统建设。 |
|  |  |  | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | -3.14% | 14.34% |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 4.27% | 12.43% |  |  |  |
|  |  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 |  |  | 21.71 | 27.71 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | 较上年降低 | 12.24% | 12.57% |  |  |  |
|  |  |  | 三级公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 |  |  | 77.1 | 84.98 |  |
|  |  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 71.66% | 72.61% |  |  | 原因：2021年受疫情政策等影响占比略有下降，但整体高于国家平均水平。整改措施：进一步落实经济管理年活动，加强成本控制与预算管理，增加收支平衡机构比例。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公立医院职工满意度 | ≥71分 |  | 74.67 |  |  |  |
|  |  |  | 公立医院门诊患者满意度 | ≥87分 |  | 84.83 |  |  | 原因：参加满意度调查医院逐年增加，且均为二级医院，患者满意度工作不到位。 整改措施：1、完善预约诊疗制度，优化预约诊疗流程，提升患者诊疗挂号体验；2、加强医院诊疗环境，落实院内指引和标识，提供良好就医体验。 |
|  |  |  | 公立医院住院患者满意度 | ≥91分 |  | 90.03 |  |  | 原因：参加满意度调查医院逐年增加，且均为二级医院，患者满意度工作不到位。 整改措施：1、优化出入院手续办理流程，加强智慧医院建设，提供便捷的信息录入服务；2、提高院内补充服务，如饭菜质量、被褥服务等，建立和谐医患关系。 |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |