附件2

| 中央对地方转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公立医院改革与高质量发展示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家卫生健康委、国家财政部 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 广东省财政厅 | 省级主管部门 |  | 广东省卫生健康委、广东省中医药局 |  |  |  |
| 资金 情况 （万元） |  | 年度金额： | 37,461 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方补助 | 17,461 |  |  |  |  |  |
| 年度 总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 居民健康水平达到新高度。健康服务水平和质量迈上新台阶。医务人员积极性得到新提升。 |  |  | 全市医疗救治能力稳步提升。优质医疗资源总量供给扩面提质。深化人事薪酬制度改革。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  | 指标值 | 2023年数值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  |  |  | ≥29% | 30.82% |  |
|  |  | 按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例 |  |  |  | ≥99.6% | 100% |  |
|  |  | 本市财政卫生健康支出预算执行率 |  |  |  | ≥98.95% | 126.69% |  |
|  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  |  |  | ＜26.5 | 23.25 |  |
|  |  | 市县两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例 |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例 |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例 |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 三级公立医院病例组合指数（CMI值） |  |  |  | ≥1.15 | 2023年数据统计中，2022年数据为1.29。 |  |
|  |  | 三级公立医院出院患者四级手术比例 |  |  |  | ≥17.2% | 25.13% |  |
|  |  | 参与同级检查结果互认的公立医院占比 |  |  |  | ≥99% | 99.63% |  |
|  |  | 三级公立医院平均住院日 |  |  |  | ＜7.1天 | 7.08天 |  |
|  |  | 实现收支平衡的公立医院占比 |  |  |  | ≥78% | 68.91% | 原因：医院业务收入较疫情前同期水平降低，管理费用需正常开支，导致管理费用占比增加。 改进措施：开展公立医疗机构经济管理年活动，加强成本控制和精细管理，促进降本增效。 |
|  |  | 管理费用占公立医院费用总额的比重 |  |  |  | ＜10.1％ | 13.49% | 同上 |
|  |  | 公立医院门诊和住院次均费用增幅 |  |  |  | ＜10％ | 门诊1.88% 住院-7.08% |  |
|  |  | 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比 |  |  |  | ≥98% | 94.59% | 原因：个别区属医院还有基本建设和设备购置非流动负债。 改进措施：加强公立医院发展的统筹规划，助力公立医院良性运营。 |
|  |  | 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例 |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例 |  |  |  | ≥97% | 100% |  |
|  |  | 公立医院薪酬中稳定收入的比例 |  |  |  | ≥24.5% | 40% |  |
|  | 效益 指标 | 县域内住院量占比 |  |  |  | ≥99.7% | 99.7% |  |
|  |  | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  |  |  | ≥32.3% | 34.03% |  |
|  | 满意度 指标 | 公立医院门诊和住院患者满意度 |  |  |  | ≥87分 | 门诊89.29分 住院89.02分 |  |
|  |  | 公立医院医务人员满意度 |  |  |  | ≥89.5分 | 90.59分 |  |