附件1

| 中央对地方转移支付项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家中医药局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省卫生健康委、广东省中医药局 |  |  | 实施单位 | 各地市（深圳市除外） |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 33,183 |  | 23,695.15 |  | 71.41% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 33,183 |  | 23,695.15 |  | 71.41% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金（包括结转结余） | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 |  |  |  |  | 医疗服务体系进一步优化，资源布局更加合理。公立医院治理机制进一步完善，公益性更加凸显。公立医院运营管理效能提升，加快实现“三个转变”。示范试点发挥引领带动作用，公立医院改革纵深发展。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 2022年 数值 | 2023年 数值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 30.68% | 32.19% |  |
|  |  |  | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 97% | 96.12% （高于全国平均值） |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安检覆盖率 |  | ≥75％ | 95.36% | 99% |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 |  | ≥85％ | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 7.26日 | 7.4日 （低于全国 平均值） |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 46.9% | 49.3% |  |
|  |  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 22.64 | 20.6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 41.78% | 40.68% |  |
|  |  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 58.10% | 60.78% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 受益程度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | -13.78% | -11.21% （预计低于全国平均值） |  |
|  |  |  | 公立医院人均住院费用增幅 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | -3.59% | -5.09% |  |
| 说明 | 公立医院次均门诊费用增幅指标，由于2022年有疫情专项调查表，2023年没有，故该指标数据在计算过程中，2022年剔除了核酸检测人次数，2023年的未剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |